PERT/CPM

Notas de Aula - Fernando Nogueira

Modificado por

Milton Procópio de Borba

1. Introdução

As técnicas denominadas PERT e CPM foram independentemente desenvolvidas para o Planejamento e Controle de Projetos em torno de 1950, porém a grande semelhança entre estas fez com que o termo PERT/CPM seja utilizado corriqueiramente como apenas uma técnica.

Os termos PERT e CPM são acrônimos de Program Evaluation and Review Technique (PERT) e

Critical Path Method (CPM).

Exemplos de Projetos que podem utilizar PERT/CPM:

1. Construção de uma planta

2. Pesquisa e desenvolvimento de um produto

3. Produção de filmes

4. Construção de navios

5. Instalação de um sistema de informações

6. Condução de campanhas publicitárias, entre outras.

PERT e CPM utilizam principalmente os conceitos de Redes (grafos) para planejar e visualizar a coordenação das atividades do projeto.

Um exemplo clássico de aplicação de PERT/CPM é o planejamento e gerenciamento da construção civil, como o seguinte exemplo (Hiller/Lieberman, pg 468).

Suponha que uma empreiteira ganhou uma concorrência de $5,4 milhões para construir uma planta industrial.

O contrato inclui:

- Uma penalidade de $300.000,00 se a empreiteira não completar a construção em 47 semanas.

- Um bônus de $150.000,00 se a empreiteira completar a construção em 40 semanas.

De acordo com a experiência da empreiteira, a seguinte lista foi elaborada (ver Tabela 3) para este projeto:

Tabela 1 - Atividades, Atividades Precedentes e Duração Estimada

| Atividade |  | Descrição | Atividades Precedentes | Duração Estimada (semanas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | Escavação | - | 2 |
| 2 | B | Fundação | A | 4 |
| 3 | C | Paredes | B | 10 |
| 4 | D | Telhado | C | 6 |
| 5 | E | Encanamento Exterior | C | 4 |
| 6 | F | Encanamento Interior | E | 5 |
| 7 | G | Muros | D | 7 |
| 8 | H | Pintura Exterior | E, G | 9 |
| 9 | I | Instalação Elétrica | C | 7 |
| 10 | J | Divisórias | F, I | 8 |
| 11 | K | Piso | J | 4 |
| 12 | L | Pintura Interior | J | 5 |
| 13 | M | Acabamento Exterior | H | 2 |
| 14 | N | Acabamento Interior | K, L | 6 |

A duração para a execução da obra é 79 semanas se cada atividade for realizada uma por vez. No entanto, existem atividades que podem ser realizadas simultaneamente com outras atividades, podendo com isso, reduzir a duração da execução da obra.

2. Construção da Rede

A rede pode ser construída utilizando os arcos para representar as atividades e os nós para separar as atividades de suas atividades precedentes, porém utilizar os nós para representar as atividades e os arcos para representar as relações de precedência parece ser mais intuitivo. A figura 1 ilustra a rede para o exemplo dado:

Fig. 1 - Rede para o exemplo dado.

A partir da lista de atividades e das relações de precedência, a rede pode ser facilmente construída. Para isto, dado uma atividade (nó), basta procurar na lista quais atividades são suas atividades precedentes. Por exemplo, na rede da figura 1, a atividade J possui as atividades F e I como precedentes, as quais devem ser conectadas através de arcos orientados (setas), indicando assim, a precedência.

Através da análise da rede, várias informações podem ser obtidas, entre elas, as respostas para duas perguntas cruciais para o planejamento do projeto:

1) Qual o tempo total requerido para completar o projeto se nenhum atraso ocorrer?

2) Quais as atividades que não podem sofrer atrasos para que o projeto seja executado sem atraso ("Atividades Gargalos")?

2.1 Caminho Crítico

Um caminho através de uma rede é uma rota seguindo os arcos a partir do nó INÍCIO até o nó FIM.

O comprimento de um caminho é a soma das durações das atividades sobre o caminho.

Na rede da figura 1 existem 6 caminhos, que são dados na tabela abaixo, juntamente com seus respectivos comprimentos:

Tabela 2 - Caminhos e seus respectivos Comprimentos

| Caminho | Comprimento | (semanas) |
| --- | --- | --- |
| Inicio-A-B-C-D-G-H-M-Fim | 2 + 4 + 10 + 6 + 7 + 9 + 2 | 40 |
| Inicio-A-B-C-E-H-M-Fim | 2 + 4 + 10 + 4 + 9 + 2 | 31 |
| Inicio-A-B-C-E-F-J-K-N-Fim | 2 + 4 + 10 + 4 + 5 + 8 + 4 + 6 | 43 |
| Inicio-A-B-C-E-F-J-L-N-Fim | 2 + 4 + 10 + 4 + 5 + 8 + 5 + 6 | 44 |
| Inicio-A-B-C-I-J-K-N-Fim | 2 + 4 + 10 + 7 + 8 + 4 + 6 | 41 |
| Inicio-A-B-C-I-J-L-N-Fim | 2 + 4 + 10 + 7 + 8 + 5 + 6 | 42 |

O Caminho com maior Comprimento é o Caminho Crítico, uma vez que todos os demais Caminhos deverão alcançar o nó FIM antes do Caminho Crítico. Isto responde a questão 1) dada acima, ou seja, o tempo total requerido é 44 semanas para completar o projeto.

As atividades sobre este Caminho são as Atividades Críticas (Atividades Gargalos), ou seja, qualquer atraso em uma dessas atividades irá atrasar a duração de todo o projeto. Já as demais atividades se sofrerem algum atraso poderão ou não atrasar a duração de todo o projeto.

A figura 2 mostra o Caminho Crítico.

Fig. 2 - Caminho Crítico

2.2 Programação de Atividades (Scheduling)

A Programação das Atividades na técnica PERT/CPM consiste em determinar em que tempo (por exemplo, em que dia, em qual semana,...) uma atividade deve começar e terminar.

Vamos considerar os inícios e os términos de cada atividade como sendo um instante (pontual), numa linha contínua de tempo que começa na marca “0” e acaba na marca “44”, sendo que cada número está colocado em uma respectiva marca da escala, como mostra a figura 3. Esta maneira é mais apropriada quando pudermos considerar tempos fracionários.

Fig. 3 – Linha contínua do tempo

A princípio, o tempo inicial de uma atividade deveria ser igual ao tempo final da atividade precedente. No entanto, atividades que possuem 2 ou mais atividades precedentes necessitam que todas as atividades precedentes estejam completadas para então dar início a atividade em questão. Já para Atividades Não Críticas, o tempo inicial não precisa ser necessariamente igual ao tempo final da sua atividade precedente, uma vez que esta atividade possui folga (não pertence ao Caminho Crítico da Rede).

A fim de formalizar este raciocínio, a técnica PERT/CPM utiliza 4 variáveis que são:

ES = Tempo Inicial Mais Cedo (Earliest Start)

EF = Tempo Final Mais Cedo (Earliest Finish)

LS = Tempo Inicial Mais Tarde (Last Start)

LF = Tempo Final Mais Tarde (Last Finish)

Formalmente, estas variáveis podem ser definidas pelas seguintes regras:

Regra do Tempo Inicial Mais Cedo (ES)

O tempo Inicial Mais Cedo ESi de uma atividade i é igual ao maior Tempo Final Mais Cedo EFj das atividades precedentes j.

ESi = max{EFj, jπi

onde:

πi é conjunto das atividades precedentes à atividade i.

Regra do Tempo Final Mais Cedo (EF)

EFi = ESi + Di

onde:

Di é a duração da atividade i.

Regra do Tempo Final Mais Tarde (LF)

O tempo Final Mais Tarde LFi de uma atividade i é igual ao menor Tempo Inicial Mais Tarde LSk das atividades sucessoras k.

LFi min {LSk, ki

onde:

i é conjunto das atividades sucessoras à atividade i.

Regra do Tempo Inicial Mais Tarde (LS)

LSi = LFi – Di

A figura 4 mostra a Rede com todos os seus Tempos Iniciais e Finais Mais Cedo e Mais Tarde e Folgas

Fig. 4 - Rede, D, ES, EF, LS, LF e S.

Heuristicamente, pode-se proceder o cálculo destas variáveis assim:

- Partindo do início, seguindo o caminho crítico, a primeira atividade começa em Zero: ES1 = LS1 = 0;

- A primeira atividade acaba e começa a segunda: EF1 = LF1 = D1  ES2 = LS2 = D1;

- A segunda atividade acaba e começa a terceira: EF2 = LF2 = D1 + D2  ES3 = LS3 = D1 + D2;

- A terceira acaba e começa a quarta: EF3 = LF3 = D1 + D2 + D3  ES4 = LS4 = D1 + D2 + D3;

- Até a última (nª) atividade do caminho crítico: EFn = LFn = D1 + D2 + D3 + ... + Dn = Caminho Crítico.

- Partindo novamente do início, as demais atividades só começam quando acabarem suas precedentes: ESi;

- Então, acabam, pela soma das suas durações: EFi = ESi + Di

- Partindo, agora, do fim, as demais atividades devem acabar quando iniciam suas sucessoras: LFi;

- Então, devem iniciar, tirando suas durações: LSi = LFi - Di

Para as atividades não pertencentes ao caminho critico, pode haver uma folga (S de Slack) entre o “mais cedo” e o “mais tarde”:

Si = LSi – ESi = LFi – EFi

Para as atividades pertencentes ao caminho critico, não teremos folgas.

O valor da Folga Si corresponde ao atraso que a atividade i pode sofrer sem comprometer a duração total determinada pelo comprimento do Caminho Crítico.

Outra maneira de nos referirmos aos os inícios e aos términos de cada atividade, seria considerar os tempos como inteiros (intervalar), numa linha discreta de tempo que começa no intervalo “1” e acaba no intervalo “44”, sendo que cada número está colocado em um respectiva intervalo da escala, como mostra a figura 5. Esta maneira é mais apropriada quando só consideramos tempos inteiros. Neste caso, as fórmulas anteriores apresentam algumas alterações, pois a atividade seguinte se inicia no tempo seguinte.

Fig. 5 – Linha discreta do tempo

3. Incertezas nas Durações das Atividades - Metodologia PERT

A duração de cada atividade na prática pode ser diferente daquela prevista na elaboração do projeto. Existem muitos fatores praticamente impossíveis de serem previstos que podem adiantar ou atrasar a duração de uma atividade, como por exemplo, escassez ou abundância de recursos devido a variações abruptas de indicadores econômicos, intempéries climáticas, entre tantos outros.

A fim de se obter um planejamento mais confiável, faz-se necessário considerar no modelo incertezas sobre a duração de cada atividade. Na metodologia PERT, a duração de cada atividade é tratada como uma variável randômica com alguma distribuição de probabilidade.

A versão original da metodologia PERT utiliza 3 diferentes tipos de estimativas da duração de uma atividade para determinar os parâmetros da distribuição de probabilidade:

m = estimativa mais provável da duração de uma atividade (most likely estimate),

o = estimativa otimista da duração de uma atividade (optimistic estimate),

p = estimativa pessimista da duração de uma atividade (pessimistic estimate).

A metodologia PERT também assume que a forma da distribuição de probabilidade da variável randômica em questão é a da distribuição Beta. A figura 6 mostra a localização das estimativas m, o e p na distribuição Beta para os parâmetros a e b da distribuição igual a 1.5 e 4, respectivamente.

Atenção: a forma da distribuição pode ser bastante diferente da forma representada na figura 6, de acordo com os seus parâmetros.

Fig. 6 - Distribuição Beta.

Considerando que a distribuição está efetivamente contida no intervalo 3e 3, onde e são a média e o desvio-padrão, respectivamente, pode-se definir um boa aproximação para a média como:

µ = o+4m+p6

p-o62

A tabela 3 mostra as 3 estimativas da metodologia PERT, bem como a média e a variância para cada atividade.

Tabela 3 - Estimativas PERT

| Atividade | o | m | p | Média | Variância |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 2 | 3 | 2 | 1/9 |
| B | 2 | 3,5 | 8 | 4 | 1 |
| C | 6 | 9 | 18 | 10 | 4 |
| D | 4 | 5,5 | 10 | 6 | 1 |
| E | 1 | 4,5 | 5 | 4 | 4/9 |
| F | 4 | 4 | 10 | 5 | 1 |
| G | 5 | 6,5 | 11 | 7 | 1 |
| H | 5 | 8 | 17 | 9 | 4 |
| I | 3 | 7,5 | 9 | 7 | 1 |
| J | 3 | 9 | 9 | 8 | 1 |
| K | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| L | 1 | 5,5 | 7 | 5 | 1 |
| M | 1 | 2 | 3 | 2 | 1/9 |
| N | 5 | 5,5 | 9 | 6 | 4/9 |

Com os valores da tabela 3, pode-se por exemplo, construir o cenário de pior caso, ou seja, determinar o Caminho Crítico utilizando as durações pessimistas. A tabela 4 mostra estes cálculos elaborados de maneira análoga aos da tabela 2.

Tabela 4 - Caminhos e seus respectivos Comprimentos para o Cenário Pior Caso

| Caminho | Comprimento | (semanas) |
| --- | --- | --- |
| Inicio-A-B-C-D-G-H-M-Fim | 3 + 8 + 18 + 10 + 11 + 17 + 3 | 70 |
| Inicio-A-B-C-E-H-M-Fim | 3 + 8 + 18 + 5 + 17 + 3 | 54 |
| Inicio-A-B-C-E-F-J-K-N-Fim | 3 + 8 + 18 + 5 + 10 + 9 + 4 + 9 | 66 |
| Inicio-A-B-C-E-F-J-L-N-Fim | 3 + 8 + 18 + 5 + 10 + 9 + 7 + 9 | 69 |
| Inicio-A-B-C-I-J-K-N-Fim | 3 + 8 + 18 + 9 + 9 + 4 + 9 | 60 |
| Inicio-A-B-C-I-J-L-N-Fim | 3 + 8 + 18 + 9 + 9 + 7 + 9 | 63 |

De acordo com a tabela 4, percebe-se que o Caminho Crítico para o Cenário Pior Caso é 70 semanas, o que provavelmente inviabilizaria o projeto. Porém, qual a probabilidade que este Cenário ocorra?

Considerando que o Caminho Crítico Médio é o Caminho através da Rede que deveria ser o Caminho Crítico se a duração de cada atividade fosse a sua duração média e ainda que as atividades sobre o Caminho Crítico Médio são estatisticamente independentes, pode-se calcular a média da distribuição de probabilidade da duração total do projeto como:

p = i=1nμi

onde:

i é a duração média da atividade i sobre o Caminho Crítico Médio.

A variância da distribuição de probabilidade da duração total do projeto como:

σp2 i=1nσi2

onde:

σi2 é a variância da atividade i sobre o Caminho Crítico Médio.

No exemplo, o Caminho Crítico Médio é Inicio-A-B-C-E-F-J-L-N-Fim, com p = 44 e σp2 = 9.

Assumindo ainda que a forma da distribuição de probabilidade para a duração total do projeto é igual à de uma distribuição normal, pode-se calcular a probabilidade de completar o projeto em d unidades de tempo.

Considerando T como a duração do projeto que possui distribuição normal com média p e σp2, o número de desvios-padrão pelo que d excede p é:

z = d-μpσp

Portanto, utilizando uma tabela (apêndice) dos valores da distribuição normal padrão, a probabilidade de completar o projeto em d unidades de tempo é:

P (T d) 0,5 +P (0 x z), se d ≥ p

P (T d) 0,5 -P (z x 0), se d p

Exemplo

A probabilidade de completar o projeto antes de d = 47 semanas (sem pagar a penalidade) é:

z = d-μpσp =  47-443 = 1

P (T 47) 0,5 +P (0 x 1) 0,841

A área da figura 7 é aproximadamente 0,841.

Assim, a probabilidade de terminar o projeto em até 47 semanas é de 84,1%

Fig. 7 - PT 47

Se d = 40 (ganhar o bônus), z= -4/3 e P (T 40) 0,5 -P (-4/3 x 0) 0,091

Assim, a probabilidade de terminar o projeto em até 40 semanas é de 9,1% (ver figura 8).

Fig. 8 - PT 40

4. Balanceando Tempo-Custo (Trade-offs)

De acordo com o contrato do projeto, existe um bônus de $150 mil se o projeto for concluído em até 40 semanas. Conforme o gráfico da figura 8, a probabilidade de terminar o projeto em até 40 semanas é em torno de 0,091, o que pode ser considerado "pouco provável".

No entanto, uma ou mais atividades podem ser "intensificadas" (Crashed) a fim de diminuir a duração da execução do projeto. Faz-se necessário então analisar quais atividades devem ser intensificadas para diminuir a duração da execução do projeto e também qual o custo que tal "intensificação" ocasionará. Obviamente, se o custo da intensificação for menor que $150 mil (valor do bônus do exemplo) esta deverá ser implementada.

A figura 9 mostra um exemplo de gráfico relacionando o Tempo (entre o otimista e o pessimista) e o Custo.

Fig. 9 - Gráfico típico da Relação Tempo-Custo.

Para pouca intensificação, a curva cheia da figura 9 pode ser considerada uma reta, como na figura 10.Uma vez que uma função retilínea é totalmente definida por dois pontos (no caso Normal e pouco Intensificado, como na figura 10) pode-se então determinar facilmente pontos intermediários (Tempos e Custos pouco intensificados) apenas como função dos pontos extremos "Normal" e "pouco Intensificado". Cabe ressaltar que para uma maior intensificação, também podemos considerar uma linha reta, porém, na maioria das vezes, mais vertical, tornando seus custos não atrativos.

Fig. 10 - Gráfico da Relação Tempo-Custo Linearizado

Por exemplo, a atividade J (divisórias) possui um Custo Normal de $430mil para ser executada em 8 semanas. No entanto, o responsável por essa atividade prevê que com trabalhadores adicionais e horas-extras pode reduzir sua duração para 6 semanas (que é maior que o mínimo 3) a um custo razoável de $490 mil.

Então, tem-se para a atividade J:

Condições Normais duração = 8 semanas e custo = $430 mil.

Condições Intensificadas duração = 6 semanas e custo = $490 mil.

Redução Máxima em Tempo = 2 semanas

Custo Intensificado por semana reduzida = $490 – $430 = $30 mil/semana

2

A fim de decidir qual atividade deve ser intensificada, faz-se necessário a priori obter as Condições Normais e Intensificadas de todas as atividades. A tabela 5 traz estas informações.

A soma dos Custos Normais totaliza $4.550 mil e a soma dos Custos Intensificados totaliza $6.150 mil. Uma vez que a empreiteira irá ganhar $5.400 mil pela execução do projeto, intensificar totalmente todas as atividades é inviável.

Para a empreiteira somente será interessante intensificar uma ou mais atividades se o custo desta intensificação for menor que $150 mil, que é o bônus referente a entregar a obra em 40 semanas. Da mesma forma, para a empreiteira, a duração intensificada precisa ser igual ou menor que 40 semanas (para ganhar o bônus), no entanto, se a empreiteira concluir a obra em menos que 40 semanas não resultará em mais nenhum ganho extra. Portanto, o objetivo desse estudo é determinar se o custo para terminar o projeto em 40 semanas é menor que $150 mil.

Uma maneira de resolver este problema é através de Análise de Custo Marginal, que utiliza a última coluna da tabela 6 para determinar o caminho mais barato para reduzir a duração do projeto em 1 semana.

Inicialmente, a única maneira de reduzir a duração do projeto em 1 semana é reduzir a duração de alguma Atividade Crítica, uma vez que estas atividades não possuem folgas.

No entanto, reduzindo a duração de alguma Atividade Crítica pode resultar no surgimento de outro Caminho Crítico, pois alguma Atividade Não Crítica pode passar a ser Crítica.

Assim, pode-se concluir que a redução de alguma atividade por uma unidade de tempo deve sempre ser realizada sobre as Atividades Críticas.

Tabela 5 - Tempos e Custos Normais e Intensificados

|  | Tempo (semanas) |  |  | Custo ($) |  | Redução Máxima | Custo Intensificado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Normal | Intensif. | Otimis. | Normal | Intensificada | (semanas) | por semana reduzida |
| A | 2 | 1 | 1 | 180.000 | 280.000 | 1 | 100.000 |
| B | 4 | 2 | 2 | 320.000 | 420.000 | 2 | 50.000 |
| C | 10 | 7 | 6 | 620.000 | 860.000 | 3 | 80.000 |
| D | 6 | 4 | 4 | 260.000 | 340.000 | 2 | 40.000 |
| E | 4 | 3 | 1 | 410.000 | 570.000 | 1 | 160.000 |
| F | 5 | 4 | 4 | 180.000 | 220.000 | 1 | 40.000 |
| G | 7 | 5 | 5 | 900.000 | 980.000 | 2 | 40.000 |
| H | 9 | 6 | 5 | 200.000 | 380.000 | 3 | 60.000 |
| I | 7 | 5 | 3 | 210.000 | 270.000 | 2 | 30.000 |
| J | 8 | 6 | 3 | 430.000 | 490.000 | 2 | 30.000 |
| K | 4 | 4 | 4 | 160.000 | 160.000 | 0 | 0 |
| L | 5 | 3 | 1 | 250.000 | 350.000 | 2 | 50.000 |
| M | 2 | 1 | 1 | 100.000 | 200.000 | 1 | 100.000 |
| N | 6 | 5 | 5 | 330.000 | 390.000 | 1 | 60.000 |

No exemplo dado, para reduzir a duração do projeto de 44 semanas para 43 semanas deve-se reduzir a duração de alguma Atividade Crítica por 1 semana. Obviamente, a Atividade Crítica a ser reduzida sua duração deve ser aquela que possui menor Custo Intensificado por semana. As atividades Críticas são:

A-B-C-E-F-J-L-N

Dentre estas atividades a que possui menor Custo Intensificado ($30 mil) é a atividade J. Reduzindo a duração da atividade J, o Caminho A-B-C-E-F-J-L-N passa a ter 43 semanas de comprimento. Esta redução aumentou o custo do projeto em $30 mil, passando de $4.550 mil (Custo Normal) para $4.580 mil.

A tabela 6 mostra as atividades a serem intensificadas, onde cada linha representa reduzir a duração do projeto em uma semana. A primeira linha da tabela (sem Atividade Intensificada e Custo Intensificado) mostra os Comprimentos dos Caminhos para as Condições Normais (como a tabela 2). A segunda linha portanto, mostra que foi realizada uma redução de uma semana na atividade J. Esta redução, obviamente, afeta todos os Caminhos que contém a atividade J e não somente o Caminho Crítico. Para as demais linhas o raciocínio é análogo.

Tabela 6 - Análise de Custo Marginal

| Atividade | Custo | Comprimento do Caminho (semanas) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intensificado |  | ABCDGHM | ABCEHM | ABCEFJKN | ABCEFJLN | ABCIJKN | ABCIJLN |
| - | - | 40 | 31 | 43 | 44 | 41 | 42 |
| J | $30 mil | 40 | 31 | 42 | 43 | 40 | 41 |
| J | $30 mil | 40 | 31 | 41 | 42 | 39 | 40 |
| F | $40 mil | 40 | 31 | 40 | 41 | 39 | 40 |
| F | $40 mil | 40 | 31 | 39 | 40 | 39 | 40 |

Após a elaboração da tabela 6, observa-se que a redução da duração do projeto de 44 semanas para 40 semanas irá aumentar o custo do mesmo em $140 mil ($30 + $30 + $40 + $40).

Sendo o bônus de $150 mil e o Custo Intensificado de $140 mil, conclui-se que a Intensificação é viável, porém, um sobre-lucro de $10 mil não é algo muito significativo quando comparado ao lucro ($5.400 mil - $4.550 mil = $850 mil) que a empreiteira irá obter executando o projeto nas Condições Normais apenas. Além deste fato, um pequeno atraso em uma atividade devido às incertezas existentes nas estimativas dos Tempos e dos Custos Normais e Intensificados pode resultar em uma duração maior de que 40 semanas (e com isso, perdendo o bônus).

5. Gráficos Típicos

Os gráficos seguintes foram gerados utilizando o MicroSoft Project.

Fig. 11 - Diagrama de Gantt.

Fig. 12 - Diagrama da Rede (vermelho representa Atividades Críticas).

Fig. 13 - Detalhe ampliado do Diagrama da Rede da figura 12.

Fig. 14 - Diagrama PERT (vermelho representa Atividades Críticas).

Fig. 15 - Detalhe ampliado do Diagrama da Rede da figura 14.

Nestes gráficos, além de aparecer a sequência das atividades com o início e o fim previstos, podemos ainda registrar, como históricos, o responsável pela atividade, o início e o fim realizados e outras informações pertinentes que poderão auxiliar nos próximos planejamentos.

Referências

HILLIER, Frederick S.; LIEBERMAN, Gerald J. Introdução à pesquisa operacional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2010.

Pesquisa Operacional - PERT/COM- Notas de Aula - Fernando Nogueira, acessado em 31/05/2014,

http://www.ufrrj.br/codep/materialcursos/gerenciamento/gerenciamentotempo/CGP-GT_PERT_CPM_FernandoNogueira.pdf.

Apêndice

Tabela da Distribuição Normal

12π0Ze-x22dx

| z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,0 | 0,00000 | 0,00399 | 0,00798 | 0,01197 | 0,01595 | 0,01994 | 0,02392 | 0,02790 | 0,03188 | 0,03586 |
| 0,1 | 0,03983 | 0,04380 | 0,04776 | 0,05172 | 0,05567 | 0,05962 | 0,06356 | 0,06749 | 0,07142 | 0,07535 |
| 0,2 | 0,07926 | 0,08317 | 0,08706 | 0,09095 | 0,09483 | 0,09871 | 0,10257 | 0,10642 | 0,11026 | 0,11409 |
| 0,3 | 0,11791 | 0,12172 | 0,12552 | 0,12930 | 0,13307 | 0,13683 | 0,14058 | 0,14431 | 0,14803 | 0,15173 |
| 0,4 | 0,15542 | 0,15910 | 0,16276 | 0,16640 | 0,17003 | 0,17364 | 0,17724 | 0,18082 | 0,18439 | 0,18793 |
| 0,5 | 0,19146 | 0,19497 | 0,19847 | 0,20194 | 0,20540 | 0,20884 | 0,21226 | 0,21566 | 0,21904 | 0,22240 |
| 0,6 | 0,22575 | 0,22907 | 0,23237 | 0,23565 | 0,23891 | 0,24215 | 0,24537 | 0,24857 | 0,25175 | 0,25490 |
| 0,7 | 0,25804 | 0,26115 | 0,26424 | 0,26730 | 0,27035 | 0,27337 | 0,27637 | 0,27935 | 0,28230 | 0,28524 |
| 0,8 | 0,28814 | 0,29103 | 0,29389 | 0,29673 | 0,29955 | 0,30234 | 0,30511 | 0,30785 | 0,31057 | 0,31327 |
| 0,9 | 0,31594 | 0,31859 | 0,32121 | 0,32381 | 0,32639 | 0,32894 | 0,33147 | 0,33398 | 0,33646 | 0,33891 |
| 1,0 | 0,34134 | 0,34375 | 0,34614 | 0,34849 | 0,35083 | 0,35314 | 0,35543 | 0,35769 | 0,35993 | 0,36214 |
| 1,1 | 0,36433 | 0,36650 | 0,36864 | 0,37076 | 0,37286 | 0,37493 | 0,37698 | 0,37900 | 0,38100 | 0,38298 |
| 1,2 | 0,38493 | 0,38686 | 0,38877 | 0,39065 | 0,39251 | 0,39435 | 0,39617 | 0,39796 | 0,39973 | 0,40147 |
| 1,3 | 0,40320 | 0,40490 | 0,40658 | 0,40824 | 0,40988 | 0,41149 | 0,41309 | 0,41466 | 0,41621 | 0,41774 |
| 1,4 | 0,41924 | 0,42073 | 0,42220 | 0,42364 | 0,42507 | 0,42647 | 0,42785 | 0,42922 | 0,43056 | 0,43189 |
| 1,5 | 0,43319 | 0,43448 | 0,43574 | 0,43699 | 0,43822 | 0,43943 | 0,44062 | 0,44179 | 0,44295 | 0,44408 |
| 1,6 | 0,44520 | 0,44630 | 0,44738 | 0,44845 | 0,44950 | 0,45053 | 0,45154 | 0,45254 | 0,45352 | 0,45449 |
| 1,7 | 0,45543 | 0,45637 | 0,45728 | 0,45818 | 0,45907 | 0,45994 | 0,46080 | 0,46164 | 0,46246 | 0,46327 |
| 1,8 | 0,46407 | 0,46485 | 0,46562 | 0,46638 | 0,46712 | 0,46784 | 0,46856 | 0,46926 | 0,46995 | 0,47062 |
| 1,9 | 0,47128 | 0,47193 | 0,47257 | 0,47320 | 0,47381 | 0,47441 | 0,47500 | 0,47558 | 0,47615 | 0,47670 |
| 2,0 | 0,47725 | 0,47778 | 0,47831 | 0,47882 | 0,47932 | 0,47982 | 0,48030 | 0,48077 | 0,48124 | 0,48169 |
| 2,1 | 0,48214 | 0,48257 | 0,48300 | 0,48341 | 0,48382 | 0,48422 | 0,48461 | 0,48500 | 0,48537 | 0,48574 |
| 2,2 | 0,48610 | 0,48645 | 0,48679 | 0,48713 | 0,48745 | 0,48778 | 0,48809 | 0,48840 | 0,48870 | 0,48899 |
| 2,3 | 0,48928 | 0,48956 | 0,48983 | 0,49010 | 0,49036 | 0,49061 | 0,49086 | 0,49111 | 0,49134 | 0,49158 |
| 2,4 | 0,49180 | 0,49202 | 0,49224 | 0,49245 | 0,49266 | 0,49286 | 0,49305 | 0,49324 | 0,49343 | 0,49361 |
| 2,5 | 0,49379 | 0,49396 | 0,49413 | 0,49430 | 0,49446 | 0,49461 | 0,49477 | 0,49492 | 0,49506 | 0,49520 |
| 2,6 | 0,49534 | 0,49547 | 0,49560 | 0,49573 | 0,49585 | 0,49598 | 0,49609 | 0,49621 | 0,49632 | 0,49643 |
| 2,7 | 0,49653 | 0,49664 | 0,49674 | 0,49683 | 0,49693 | 0,49702 | 0,49711 | 0,49720 | 0,49728 | 0,49736 |
| 2,8 | 0,49744 | 0,49752 | 0,49760 | 0,49767 | 0,49774 | 0,49781 | 0,49788 | 0,49795 | 0,49801 | 0,49807 |
| 2,9 | 0,49813 | 0,49819 | 0,49825 | 0,49831 | 0,49836 | 0,49841 | 0,49846 | 0,49851 | 0,49856 | 0,49861 |
| 3,0 | 0,49865 | 0,49869 | 0,49874 | 0,49878 | 0,49882 | 0,49886 | 0,49889 | 0,49893 | 0,49896 | 0,49900 |
| 3,1 | 0,49903 | 0,49906 | 0,49910 | 0,49913 | 0,49916 | 0,49918 | 0,49921 | 0,49924 | 0,49926 | 0,49929 |
| 3,2 | 0,49931 | 0,49934 | 0,49936 | 0,49938 | 0,49940 | 0,49942 | 0,49944 | 0,49946 | 0,49948 | 0,49950 |
| 3,3 | 0,49952 | 0,49953 | 0,49955 | 0,49957 | 0,49958 | 0,49960 | 0,49961 | 0,49962 | 0,49964 | 0,49965 |
| 3,4 | 0,49966 | 0,49968 | 0,49969 | 0,49970 | 0,49971 | 0,49972 | 0,49973 | 0,49974 | 0,49975 | 0,49976 |
| 3,5 | 0,49977 | 0,49978 | 0,49978 | 0,49979 | 0,49980 | 0,49981 | 0,49981 | 0,49982 | 0,49983 | 0,49983 |
| 3,6 | 0,49984 | 0,49985 | 0,49985 | 0,49986 | 0,49986 | 0,49987 | 0,49987 | 0,49988 | 0,49988 | 0,49989 |
| 3,7 | 0,49989 | 0,49990 | 0,49990 | 0,49990 | 0,49991 | 0,49991 | 0,49992 | 0,49992 | 0,49992 | 0,49992 |
| 3,8 | 0,49993 | 0,49993 | 0,49993 | 0,49994 | 0,49994 | 0,49994 | 0,49994 | 0,49995 | 0,49995 | 0,49995 |
| 3,9 | 0,49995 | 0,49995 | 0,49996 | 0,49996 | 0,49996 | 0,49996 | 0,49996 | 0,49996 | 0,49997 | 0,49997 |

Fonte: o autor