## Atividades
Atividade |  | Descrição | Atividades Precedentes | Duração Estimada (semanas) | o | m | p | Média | Variância
1 | A | Escavação | - | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.11111
2 | B | Fundação | A | 4 | 2 | 3.5 | 8 | 4 | 1
3 | C | Paredes | B | 10 | 6 | 9 | 18 | 10 | 4
4 | D | Telhado | C | 6 | 4 | 5.5 | 10 | 6 | 1
5 | E | Encanamento Exterior | C | 4 | 1 | 4.5 | 5 | 4 | 0.44444
6 | F | Encanamento Interior | E | 5 | 4 | 4 | 10 | 5 | 1
7 | G | Muros | D | 7 | 5 | 6.5 | 11 | 7 | 1
8 | H | Pintura Exterior | E, G | 9 | 5 | 8 | 17 | 9 | 4
9 | I | Instalação Elétrica | C | 7 | 3 | 7.5 | 9 | 7 | 1
10 | J | Divisórias | F, I | 8 | 3 | 9 | 9 | 8 | 1
11 | K | Piso | J | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
12 | L | Pintura Interior | J | 5 | 1 | 5.5 | 7 | 5 | 1
13 | M | Acabamento Exterior | H | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.11111
14 | N | Acabamento Interior | K, L | 6 | 5 | 5.5 | 9 | 6 | 0.44444
[7 empty] | S = | 44 | 9

## Caminhos
Caminho | Comprimento | (semanas)
Inicio-A-B-C-D-G-H-M-Fim | 2 + 4 + 10 + 6 + 7 + 9 + 2 | 40
Inicio-A-B-C-E-H-M-Fim | 2 + 4 + 10 + 4 + 9 + 2 | 31
Inicio-A-B-C-E-F-J-K-N-Fim | 2 + 4 + 10 + 4 + 5 + 8 + 4 + 6 | 43
Inicio-A-B-C-E-F-J-L-N-Fim | 2 + 4 + 10 + 4 + 5 + 8 + 5 + 6 | 44
Inicio-A-B-C-I-J-K-N-Fim | 2 + 4 + 10 + 7 + 8 + 4 + 6 | 41
Inicio-A-B-C-I-J-L-N-Fim | 2 + 4 + 10 + 7 + 8 + 5 + 6 | 42
Médio
Caminho | Comprimento | (semanas)
Inicio-A-B-C-D-G-H-M-Fim | 3 + 8 + 18 + 10 + 11 + 17 + 3 | 70
Inicio-A-B-C-E-H-M-Fim | 3 + 8 + 18 + 5 + 17 + 3 | 54
Inicio-A-B-C-E-F-J-K-N-Fim | 3 + 8 + 18 + 5 + 10 + 9 + 4 + 9 | 66
Inicio-A-B-C-E-F-J-L-N-Fim | 3 + 8 + 18 + 5 + 10 + 9 + 7 + 9 | 69
Inicio-A-B-C-I-J-K-N-Fim | 3 + 8 + 18 + 9 + 9 + 4 + 9 | 60
Inicio-A-B-C-I-J-L-N-Fim | 3 + 8 + 18 + 9 + 9 + 7 + 9 | 63
Pior caso

## Rede
INÍCIO
|  | A | 2
|  | B | 4
|  | C | 10
|  | E | 4
D | 6 |  |  |  |  | I | 7
|  |  | F | 5
G | 7
|  |  |  | J | 8
| H | 9
|  |  | K | 4 |  |  | L | 5
|  | M | 2
|  |  |  | N | 6
FIM

## Cc
INÍCIO
|  | A | 2
|  | B | 4
|  | C | 10
|  | E | 4
D | 6 |  |  |  |  | I | 7
|  |  | F | 5
G | 7
|  |  |  | J | 8
| H | 9
|  |  | K | 4 |  |  | L | 5
|  | M | 2
|  |  |  | N | 6
FIM

## Tempos
|  |  |  | INÍCIO | 0 |  |  |  | Legenda
[9 empty] | D | S
|  | 2 | 0 | [5 empty] | ES | EF
|  | 0 | 2 | A |  |  |  |  | LS | LF
|  | 0 | 2
[5 empty] | 4 | 0
|  |  |  | B | 2 | 6
[5 empty] | 2 | 6
|  | 10 | 0
|  | 6 | 16 | C
|  | 6 | 16
[5 empty] | 4 | 0
6 | 4 |  |  | E | 16 | 20 |  |  | 7 | 2
16 | 22 | D |  |  | 16 | 20 |  | I | 16 | 23
20 | 26 | [7 empty] | 18 | 25
[6 empty] | 5 | 0
7 | 4 |  |  |  | F | 20 | 25
22 | 29 | G |  |  |  | 20 | 25
26 | 33
[7 empty] | 8 | 0
| 9 | 4 |  |  |  | J | 25 | 33
| 29 | 38 | H |  |  |  | 25 | 33
| 33 | 42
[6 empty] | 4 | 1 |  |  | 5 | 0
[5 empty] | K | 33 | 37 |  | L | 33 | 38
|  | 2 | 4 |  |  | 34 | 38 |  |  | 33 | 38
|  | 38 | 40 | M
|  | 42 | 44 |  |  |  | 6 | 0
[6 empty] | N | 38 | 44
[7 empty] | 38 | 44
[5 empty] | FIM | 44

## Gauss
z | F
-3.6 | 0.0006119 | 1 | 0.0006119 | [9 empty] | m = | 44
-3.4 | 0.0012322 | 4 | 0.0049289 | [9 empty] | dp = | 3
-3.2 | 0.0023841 | 2 | 0.0047682
-3 | 0.0044318 | 4 | 0.017727
-2.8 | 0.0079155 | 2 | 0.015831
-2.6 | 0.013583 | 4 | 0.054332
-2.4 | 0.022395 | 2 | 0.044789
-2.2 | 0.035475 | 4 | 0.1419
-2 | 0.053991 | 2 | 0.10798
-1.8 | 0.07895 | 4 | 0.3158
-1.6 | 0.11092 | 2 | 0.22184
-1.4 | 0.14973 | 4 | 0.59891
-1.2 | 0.19419 | 2 | 0.38837
-1 | 0.24197 | 4 | 0.96788
-0.8 | 0.28969 | 2 | 0.57938
-0.6 | 0.33322 | 4 | 1.3329
-0.4 | 0.36827 | 2 | 0.73654
-0.2 | 0.39104 | 4 | 1.5642
0 | 0.39894 | 2 | 0.79788
0.2 | 0.39104 | 4 | 1.5642
0.4 | 0.36827 | 2 | 0.73654
0.6 | 0.33322 | 4 | 1.3329 | [9 empty] | Z
0.8 | 0.28969 | 2 | 0.57938 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | T
1 | 0.24197 | 4 | 0.96788
1.2 | 0.19419 | 2 | 0.38837
1.4 | 0.14973 | 4 | 0.59891
1.6 | 0.11092 | 2 | 0.22184
1.8 | 0.07895 | 4 | 0.3158
2 | 0.053991 | 2 | 0.10798
2.2 | 0.035475 | 4 | 0.1419
2.4 | 0.022395 | 2 | 0.044789
2.6 | 0.013583 | 4 | 0.054332
2.8 | 0.0079155 | 2 | 0.015831
3 | 0.0044318 | 4 | 0.017727
3.2 | 0.0023841 | 2 | 0.0047682
3.4 | 0.0012322 | 4 | 0.0049289
3.6 | 0.0006119 | 1 | 0.0006119
|  |  | 14.9952 | 32: 0.99968

## Custos
| Tempo (semanas) |  |  | Custo ($) |  | Redução Máxima | Custo Intensificado
Atividade | Normal | Intensificada | Otimis. | Normal | Intensificada | (semanas) | por semana reduzida
A | 2 | 1 | 1 | 180000 | 280000 | 1 | 100000 | 100000 | TRUE
B | 4 | 2 | 2 | 320000 | 420000 | 2 | 50000 | 50000 | TRUE
C | 10 | 7 | 6 | 620000 | 860000 | 3 | 80000 | 80000 | TRUE
D | 6 | 4 | 4 | 260000 | 340000 | 2 | 40000 | 40000 | TRUE
E | 4 | 3 | 1 | 410000 | 570000 | 1 | 160000 | 160000 | TRUE
F | 5 | 4 | 4 | 180000 | 220000 | 1 | 40000 | 40000 | TRUE
G | 7 | 5 | 5 | 900000 | 980000 | 2 | 40000 | 40000 | TRUE
H | 9 | 6 | 5 | 200000 | 380000 | 3 | 60000 | 60000 | TRUE
I | 7 | 5 | 3 | 210000 | 270000 | 2 | 30000 | 30000 | TRUE
J | 8 | 6 | 3 | 430000 | 490000 | 2 | 30000 | 30000 | TRUE
K | 4 | 4 | 4 | 160000 | 160000 | 0 | 0 | 40000 | FALSE
L | 5 | 3 | 1 | 250000 | 350000 | 2 | 50000 | 50000 | TRUE
M | 2 | 1 | 1 | 100000 | 200000 | 1 | 100000 | 100000 | TRUE
N | 6 | 5 | 5 | 330000 | 390000 | 1 | 60000 | 60000 | TRUE
30000
|  |  |  | 4580000 | 5910000

## Intensificado
Atividade | Custo | Comprimento do Caminho (semanas)
Intensificado |  | ABCDGHM | ABCEHM | ABCEFJKN | ABCEFJLN | ABCIJKN | ABCIJLN
40 | 31 | 43 | 44 | 41 | 42
J | $30.000,00 | 40 | 31 | 42 | 43 | 40 | 41
J | $30.000,00 | 40 | 31 | 41 | 42 | 39 | 40
F | $40.000,00 | 40 | 31 | 40 | 41 | 39 | 40
F | $40.000,00 | 40 | 31 | 39 | 40 | 39 | 40