	[image: image1.jpg]Instituto A
Superior
Tupy . o . 4

SOCIESC

Educacdo e Tecnologia





	(  ) 1ª Parcial    (  ) 2ª Parcial   ( X) Recuperação
(X) Exame Final/Certificação   

(  ) Aproveitamento Extraordinário de Estudos

(  ) Exercícios                              (  ) Avaliação Substitutiva
	Nota:

	Disciplina: Pesquisa Operacional                                               Professor: Milton

	Turma: EGP351
	Data: 25/jun/2010

	Aluno (a):



1) Resolva o  seguinte problema: Maximizar Z = 60x + 40y
sujeito a 5x + 9y ≤ 45;

4x + 3y ≥  24;

x – y ≤ 3;
x ≥ 0;

y ≥ 0.
2) Monte a primeira tabela, início do processo Simplex relativo á questão 1)
3) Nas manhãs de cada sábado, chegam em média 15 clientes por hora numa lotérica de bairrro com apenas um atendente. O tempo médio de atendimento é de 3 min por cliente. Calcule:
a) qual o número médio de clientes na lotérica?

b) qual o tempo médio de espera na fila?
4) A cada hora chegam juntas 6 peças para ser avaliadas no setor de qualidade da empresa.

A inspeção de cada peça demora 8 min. Calcule:
a) qual o número médio de peças no setor de qualidade?

b) qual o tempo médio de espera das peças na fila?
Considere a seguinte tarefa com 15 atividades (A, B,...O) para responder as questões 5) e 6):

	
	ATIVIDADES
	Duração

	 
	Atividades precedentes
	 (horas)

	A
	
	2

	B
	
	3

	C
	A, B
	5

	D
	C
	8

	E
	D
	10

	F
	D
	8

	G
	D
	2

	H
	F
	9

	I
	F
	12

	J
	G
	5

	K
	H , I , J
	3

	L
	E , K
	6

	M
	J , L
	4

	N
	E , M
	5

	O
	N
	4


5) Monte a rede de atividades, ressaltando o caminho crítico.

6) Preencha a seguinte tabela:

	Atividades
	Inicio mais cedo

ES
	Inicio mais tarde

LS
	Fim mais cedo

EF
	Fim mais tarde

LF

	C
	
	
	
	

	E
	
	
	
	

	J
	
	
	
	

	M
	
	
	
	


RQ 0501 Rev. 11
Página 1 de 3
RQ 0501 Rev. 10
Página 2 de 3

[image: image1.jpg]